## PRZYŁĄCZE FRACZKI
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 4
OBIEKT: |  | przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 29
| DZIAŁKA NUMER: | 91/1 I 91/2
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 55.4748 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.68 | m3
3. | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2 |  | 0.33912 | m3
4. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 46.5395 | m3
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 2 | kpl.
6. | analiza własna | Wykucie otworu w istniejącym zbiorniku szczelnym + pierścień szczelny z dostawą i osadzeniem |  | 2 | szt.
7. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 0 | m
8. | KNR-W 2-18 0301-02 | Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 219 x 8 mm w gruntach kat.III-IV |  | 16 | m
9. | KNR-W 2-18 0309-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych ( M- rury PE ujęte w montażu rurociągu) |  | 16 | m
10. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 68 | m

## Gradki 8 dz. 34
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 5 |  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 5
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW |  |  |  |  | OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY | [5 empty] | GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 8 | [5 empty] | MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 8
| DZIAŁKA NUMER: | 34 | [5 empty] | DZIAŁKA NUMER: | 34
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY |  |  |  |  | INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
|  | UL. OLSZTYŃSKA 32 | [6 empty] | UL. OLSZTYŃSKA 32
|  | 11-001 DYWITY | [6 empty] | 11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |  |  |  |  | KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
|  | 45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków | [6 empty] | 45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
|  | 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. | [6 empty] | 45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn |  |  |  |  | WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r. |  |  |  |  | DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ: | [6 empty] | SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary |  | L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 41.5599 | m3 |  | 1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 41.5599 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.2791 | m3 |  | 2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.2791 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 32.4013 | m3 |  | 3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 32.4013 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl. |  | 4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl. |  | 5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNR 404/303/3 | Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 40 cm (rozebranie szamba) |  | 6.4 | m3 |  | 6. | KNR 404/303/3 | Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 40 cm (rozebranie szamba) |  | 6.4 | m3
7. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 7.8 | m |  | 7. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 7.8 | m
8. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m |  | 8. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 27 | m |  | 9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 27 | m
10. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 30 | m |  | 10. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 30 | m
11. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m |  | 11. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
12. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt. |  | 12. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
13. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt. |  | 13. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
14. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt. |  | 14. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
15. | KNR 02 13- 04 00 | Montaż rur wywiewnych z PCV fi 75 |  | 8 | m |  | 15. | KNR 02 13- 04 00 | Montaż rur wywiewnych z PCV fi 75 |  | 8 | m
16. | KNR-W 2-02 0536-06 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papy lub dachówki |  | 1 | kpl. |  | 16. | KNR-W 2-02 0536-06 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papy lub dachówki |  | 1 | kpl.
17. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 34.8 | m |  | 17. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 34.8 | m
18. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3 |  | 18. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
19. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl. |  | 19. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
20. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2 |  | 20. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
21. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3 |  | 21. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
22. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2 |  | 22. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
23. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt. |  | 23. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
24. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3 |  | 24. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
25. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l. |  | 25. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
26. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2 |  | 26. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## gRADKI 34 dz.93
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 5
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 34
| DZIAŁKA NUMER: | 93
GREIF
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 43.2999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.5401 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 33.8803 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 1.5 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 4.5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 36.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNR 02 13- 04 00 | Montaż rur wywiewnych z PCV fi 75 |  | 8 | m
15. | KNR-W 2-02 0536-06 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papy lub dachówki |  | 1 | kpl.
16. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 38.2 | m
17. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
18. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
19. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
20. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
21. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
22. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
23. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
24. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
25. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Gradki 5 dz. 18 3
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 6
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 5
| DZIAŁKA NUMER: | 18/3
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 30.6999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.6501 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 23.1703 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 13 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 4 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 17.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Gradki 11 dz. 37
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 7
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 11
| DZIAŁKA NUMER: | 37
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 52.2999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 5.8901 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 41.5303 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 9 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 4 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 44.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 53.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## GRADKI 34
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 19
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 34 |  | KOŚCIUKIEWICZ
| DZIAŁKA NUMER: | 93
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 30.6999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.6501 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 23.1703 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 12 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 16.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Gradki 18 dz. 61
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 7
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | GRADKI 18
| DZIAŁKA NUMER: | 61
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 33.6999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 3.1001 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 25.7203 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 6 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 11 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 9.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 15.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 12 dz 65 1
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 8
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 12
| DZIAŁKA NUMER: | 65/1
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 25.0688 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 1.8285 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 18.3608 | m3
4. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | analiza własna | Wykucie otworu w istniejącym zbiorniku szczelnym + pierścień szczelny z dostawą i osadzeniem |  | 1 | szt.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 0 | m
6. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
7. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 12.7 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
9. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
10. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
11. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
12. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
13. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 12.7 | m
14. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
15. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
16. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
17. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
19. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
20. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
21. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
22. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 48 dz.160
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 9
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 48
| DZIAŁKA NUMER: | 160
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 27.0999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.1101 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 20.1103 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 6 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 10.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Fraczki 21 dz. 34,35 1
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 10
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 21
| DZIAŁKA NUMER: | 34, 35/1
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 30.6999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.6501 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 23.1703 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 12 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 16.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 14 dz. 26
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 11
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 14
| DZIAŁKA NUMER: | 26
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 27.6999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.2001 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 20.6203 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 7 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 11.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 15 dz. 12,13 1
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 12
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 15
| DZIAŁKA NUMER: | 12, 13/1
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 46.2999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.9901 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 36.4303 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 18 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 24.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 42.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 17 dz. 27
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 13
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 17
| DZIAŁKA NUMER: | 27
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 40.2999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.0901 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 31.3303 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 28 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 4.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 32.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 28 dz. 89,87
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 14
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRACZKI 28
| DZIAŁKA NUMER: | 89, 87
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 34.2999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 3.1901 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 26.2303 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 5 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 8 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 14.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 27.7 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 50 dz. 174
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 15
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRACZKI 50
| DZIAŁKA NUMER: | 174
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 36.9538 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 3.5783 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 28.496 | m3
4. | analiza własna | Studnia przepadowa w gotowym wykopie, Fi·600·mm głębokość 1·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | analiza własna | Wykucie otworu w istniejącym zbiorniku szczelnym + pierścień szczelny z dostawą i osadzeniem |  | 1 | szt.
7. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 30.5 | m
8. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 3 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 2.7 | m
10. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
11. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
12. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
13. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
14. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
15. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 33.2 | m
16. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
17. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
18. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
20. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
21. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
22. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
23. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
24. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 33 dz. nr 196,197
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 16
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 33
| DZIAŁKA NUMER: | 196, 197
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 9.3938 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 1.2885 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 15.3008 | m3
4. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | analiza własna | Wykucie otworu w istniejącym zbiorniku szczelnym + pierścień szczelny z dostawą i osadzeniem |  | 1 | szt.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 0 | m
6. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 6 | m
7. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 5.7 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
9. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
10. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
11. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
12. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
13. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 5.7 | m
14. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
15. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
16. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 30 | m2
17. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
19. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
20. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
21. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.

## Frączki 2 dz. 40
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 17
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 2
| DZIAŁKA NUMER: | 40
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 41.3799 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 4.2521 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 32.2483 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | szt.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | szt.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 6.5 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 8 | m
8. | KNZ-15 32-04 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. Izolacji 100 mm |  | 1.5 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 25 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 19.2 | m
15. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
16. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
17. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
18. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
20. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
21. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
22. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
23. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 51 dz. nr 169,1
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 5
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRĄCZKI 51
| DZIAŁKA NUMER: | 169/1
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 31.8999 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 2.8301 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 24.1903 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | kpl.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 9 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 5 | m
8. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, Fi·50·mm |  | 9.7 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
10. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
11. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
12. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
13. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
14. | KNR 02 13- 04 00 | Montaż rur wywiewnych z PCV fi 75 |  | 8 | m
15. | KNR-W 2-02 0536-06 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papy lub dachówki |  | 1 | kpl.
16. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 18.7 | m
17. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
18. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
19. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
20. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
21. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
22. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
23. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
24. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
25. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2

## Frączki 3 dz. 45
| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  | 18
OBIEKT: |  | PRZYDOMOWA ROŚLINNO- STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
| GMINA: | DYWITY
| MIEJSCOWOŚĆ: | FRACZKI 3
| DZIAŁKA NUMER: | 45
INWESTOR: |  | GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
11-001 DYWITY
KOD CPV: |  | 45232421-9- Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45252127-4- Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
WYKONAWCA: |  | Archigraph Olsztyn
DATA: |  | maj 2012 r.
SPORZĄDZIŁ:
L.p. | Podstawa nakładu | opis pozycji | wyliczenie ilości robót | ilość | jednostka miary
1. | KNR 2-01 0215-04 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie kat. III |  | 47.6799 | m3
2. | KNRW 218/511/2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm |  | 5.1971 | m3
3. | KNR 2-01 0230-01 | Zasypka mechaniczna wykopów ziemią z odkładu |  | 37.6033 | m3
4. | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m | 3+1 kręgi | 1 | szt.
5. | KNNR 4/224/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi·800·mm, głębokość do 2,0·m | 3+1 kręgi | 1 | szt.
6. | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm |  | 17 | m
7. | KNNR 4/1308/1 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm |  | 8 | m
8. | KNZ-15 32-04 | Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. Izolacji 100 mm |  | 1.5 | m
9. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 25 | m
10. | KNR 215/228/1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi·50·mm |  | 20.3 | m
11. | KNR-W 2-18 0408-01 | Kanały z rur PVC 100 karbowanych drenarskich w otulinie z włókna kokosowego |  | 8 | m
12. | KNR 228/304/1 (3) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·50 |  | 5 | szt.
13. | KNR 228/304/3 (2) | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm |  | 1 | szt.
14. | KNR 402/203/6 | Wstawienie korka zamykającego kanalizacyjnego, Fi·50·mm |  | 5 | szt.
15. | KNRW 219/102/1 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi |  | 50 | m
16. | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II |  | 4 | m3
17. | KNR 707/107/1 | Montaż pompy zatapialnej wraz z instalacją technologiczną. Pompa Q=3-10 m3/h Hp=8-15 m |  | 1 | kpl.
18. | KNNR 2/604/1 | Izolacja z folii PEHD gr. 0,5 mm |  | 55 | m2
19. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (żwir gruby 4-16 mm) |  | 2.4 | m3
20. | KNR 231/105/1 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grub warstwy po zagęszcz. (piasek zwykły drobny 0-2 mm) |  | 7.095 | m2
21. | KNR 221/416/1 | Obsadzenie stawów, basenów kłączami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie |  | 200 | szt.
22. | KNR 2-21 0209/-01 | Rozścielenie kory mielonej wokół drzew i krzewów |  | 2.688 | m3
23. | analiza własna | Nawożenie roślinności w filtrze roślinnym preparatem- próchnica w płynie |  | 20 | l.
24. | KNNR 10/407/1 (1) | Wykonanie zabezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe |  | 20 | m2