**Załącznik nr 12 do SIWZ**

**Harmonogram realizacji**

**poszczególnych elementów zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etap** | **Zakres prac** | **Zakończenie prac** |
| **1.** | Dostarczenie systemu nadzoru telemetrii, portalu e-usług (eBOK) wraz z pakietem 11 e-usług oraz sprzętu komputerowego. Dostawa wraz z instalacja wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 500 kompletów. | nie później niż  3 miesiące od podpisania umowy |
| **2** | Dostawa wraz z instalacja wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych  do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 700 kompletów | nie później niż  5 miesięcy od podpisania umowy |
| **3** | Dostawa wraz z instalacja wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych  do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 700 kompletów | nie później niż  7 miesięcy od podpisania umowy. |
| **4** | Dostawa wraz z instalacja wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych  do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 700 kompletów | nie później niż  9 miesięcy od podpisania umowy. |
| **5** | Dostawa wraz z instalacja wodomierzy oraz dostawa wraz z instalacją modułu teletransmisji danych (dostawa wszystkich, niezbędnych  do poprawnej pracy urządzeń) w liczbie 594 kompletów | nie później niż  11 miesięcy od podpisania umowy. |
| **6** | Parametryzacja systemu nadzoru telemetrii oraz portalu e-usług wraz  z instruktarzem stanowiskowym dla pracowników Gminy Dywity | nie później niż  12 miesięcy  od podpisania umowy |